## Planejamento - Xamarin
Projeto - Xamarin
| Responsável | Início | Término | Duração | Status
SPLASH
Desing | lucas | 2020-07-16 | 2020-07-20 |  | feita
Logo | Daniel | 2020-07-16 | 2020-07-20 |  | feita
Animação | Matheus | 2020-07-16 | 2020-07-20 |  | feita
LOGIN
Desing | lucas | 2020-07-16 | 2020-07-20 |  | feita
Validação | Matheus | 2020-07-16 | 2020-07-23 |  | A fazer
Animação | Daniel | 2020-07-16 | 2020-07-20 |  | feita
CADASTRO
(Campos + ListView + API + Acesso) | Dan/lucas | 2020-07-16 | 2020-07-23 |  | A fazer
Tela Príncipal | Matheus | 2020-07-16 | 2020-07-23 |  | A fazer
(Funcionalidades Voltadas ao Evento) | lucas | 2020-07-16 | 2020-07-23 |  | A fazer
About | lucas | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | A fazer
Menu | Daniel | 2020-07-16 | 2020-07-23 |  | A fazer